## FinalRel20Oct2020
|  |  | 18/08/2020 | 25/08/2020 | 2020-01-09 | 2020-08-09 | 15/09/2020 | 22/09/2020 | 29/09/2020 | 2020-06-10 | 13/10/2020 | 20/10/2020
Task No. | Task | Start Pts | Pts Done Sprint 0.0 | Pts Done Sprint 0.5 | Pts Done Sprint 1.0 | Pts Done Sprint 1.5 | Pts Done Sprint 2.0 | Pts Done Sprint 2.5 | Pts Done Sprint 3.0 | Pts Done Sprint 3.5 | Pts Done Sprint 4.0 | Pts Done Sprint 4.5 | Total Pts Done
1 | Design (ERD) Login Feature | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
2 | Model Login Behaviour | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
3 | Design Login Page (GUI) | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2
4 | Code Login Page Multiple Users | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
5 | Code / Create DB connection | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
6 | Integrate DB with Login Page | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
7 | Test Login Page | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Test Login - Lecturer Secure Login | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
9 | Test Login - Student Secure Login | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
10 | Design (ERD) Class Feature | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
11 | Model Class Behaviour | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
12 | Design Student Class Page (GUI) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3
13 | Code Student Class | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
14 | Code / Create Courses | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3
15 | Test Student Class | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
16 | Test Course Creation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
17 | Code / Create Lecturer of Course | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
18 | Test Assign Lecturer to Course | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Database migration | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5
20 | Code Add New Student | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | Test Student Migration | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
22 | Test Add New Student | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | Integration Testing (Login + Student Class) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
24 | Test Student Class | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
25 | Design (ERD) Test Schedule for Class | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Model Test Schedule for Class | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Design Test Schedule GUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Code Test Schedule (Create Class) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Test Create Test Schedule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Integration Testing (Login + Student Class + Test Schedule) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Code Test Schedule (Config Time Slots) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Test Time Slot Configuration - Test Schedule | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Code Test Schedule Student Booking | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Test Student Booking Test Schedule | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Code Test Schedule Delete User function (Lecturer only) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Test Delete Student Booking | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Design (ERD) Password Reset | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Model Password Reset | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3
39 | Design Password Reset GUI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
40 | Code Reset PW by Lecturer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6
41 | Test Reset PW by Lecturer (other Users) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
42 | Test Reset PW by Lecturer (self) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Code Reset PW by Student | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Test Reset PW by Student | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Actual Remaining Effort | 168 | 168 | 165 | 148 | 136 | 120 | 109 | 100 | 85 | 75 | 69
| Estimated Remaining Effort | 168 | 147 | 126 | 105 | 84 | 63 | 42 | 21 | 0